## 模板
项目名称
编号 | 重要度 | 任务名称 | 任务目标 | 输出物 | 责任单位 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 延期原因与补救措施 | 备注
编号不要空着 A0 |  | 复杂工况下工程机械动力系统节能运行特性与建模研究 | 1.关键部件（发动机、泵、阀）等仿真模型精度误差≤5%（与发动机-泵-阀的联合试验台获取的台架数据进行对比） 2.发明专利3件 3.软件著作权2件 4.学术论文3篇 | 1.发动机-泵-负载联合运行特性分析方法 2.基于在役运行大数据的能量传递链建模方法 3.发动机、泵、阀等仿真模型的Simulink库文件 4.发明专利授权证书或受理通知书 5.学术论文公开发表或录用通知 6.软件著作权登记证书 7.模型精度第三方检测报告 | 厦门大学 徐工研究院 | 侯亮 李水聪 | 2020-11-01 | 2023-08-31
A1 | 重要 | 部件理论模型建立 | 各机型部件理论模型建立 | 各机型部件理论模型文件及报告 | 厦门大学 | 苏德赢 | 2021-03-10 | 2021-04-30 | 2021-04-16 |  | 液压系统原理图等资料获得较晚或未获得

## Sheet1
课题代号 | 课题名称 | 开始时间 | 完成时间
A1 | 部件理论模型建立 | 2021-03-10 | 2021-04-30
A1.1 | 挖掘机关键部件模型建立 | 2021-03-10 | 2021-04-08
A1.2 | 旋挖钻关键部件理论模型建立 | 2021-04-09 | 2021-04-28
A1.3 | 装载机关键部件理论模型建立 | 2021-03-10 | 2021-04-08
A1.4 | 压路机关键部件理论模型建立 | 2021-04-09 | 2021-04-30
A1.5 | 泵车关键部件理论模型建立 | 2021-03-10 | 2021-04-08
A2 | 部件台架测试试验 | 2021-04-17 | 2021-06-23
A2.1 | 挖掘机关键部件台架试验及数据采集 | 2021-04-17 | 2021-05-11
A2.2 | 旋挖钻关键部件台架试验及数据采集 | 2021-05-12 | 2021-05-31
A2.3 | 装载机关键部件台架试验及数据采集 | 2021-04-23 | 2021-05-15
A2.4 | 压路机关键部件台架试验及数据采集 | 2021-05-16 | 2021-06-07
A2.5 | 泵车关键部件台架试验及数据采集 | 2021-06-01 | 2021-06-23
A3 | 联合运行特性的台架试验测试 | 2021-06-01 | 2021-07-23
A3.1 | 挖掘机联合运行特性台架试验及数据采集 | 2021-06-01 | 2021-06-30
A3.2 | 旋挖钻联合运行特性台架试验及数据采集 | 2021-07-01 | 2021-07-20
A3.3 | 装载机联合运行特性台架试验及数据采集 | 2021-06-08 | 2021-06-30
A3.4 | 压路机联合运行特性台架试验及数据采集 | 2021-07-01 | 2021-07-23
A3.5 | 泵车联合运行特性台架试验及数据采集 | 2021-07-01 | 2021-07-23
A4 | 基于台架试验数据的模型参数修正 | 2021-07-01 | 2021-08-29
A4.1 | 挖掘机部件模型参数修正（基于台架试验） | 2021-07-01 | 2021-07-30
A4.2 | 旋挖钻模型参数修正（基于台架试验） | 2021-07-21 | 2021-08-09
A4.3 | 装载机模型参数修正（基于台架试验） | 2021-07-01 | 2021-07-22
A4.4 | 压路机模型参数修正（基于台架试验） | 2021-07-24 | 2021-08-14
A4.5 | 泵车模型参数修正（基于台架试验） | 2021-07-24 | 2021-08-14
A5 | 模型精准度误差的第三方认证 | 2021-08-15 | 2021-08-29
A6 | 基于在役运行数据的模型参数修正 | 2021-07-28 | 2022-02-23
A6.1 | 挖掘机模型参数修正（基于在役运行数据） | 2021-07-28 | 2021-08-18
A6.2 | 旋挖钻模型参数修正（基于在役运行数据） | 2021-09-08 | 2021-10-07
A6.3 | 装载机模型参数修正（基于在役运行数据） | 2021-10-29 | 2021-11-25
A6.4 | 压路机模型参数修正（基于在役运行数据） | 2021-12-10 | 2022-01-04
A6.5 | 泵车模型参数修正（基于在役运行数据） | 2022-01-25 | 2022-02-23
A7 | 工况-负载智能识别 | 2021-10-08 | 2022-03-25
A7.1 | 挖掘机工况-负载智能识别 | 2021-10-08 | 2021-10-29
A7.2 | 旋挖钻工况-负载智能识别 | 2021-10-30 | 2021-11-28
A7.3 | 装载机工况-负载智能识别 | 2021-11-26 | 2021-12-23
A7.4 | 压路机工况-负载智能识别 | 2022-01-05 | 2022-02-01
A7.5 | 泵车工况-负载智能识别 | 2022-02-24 | 2022-03-25
A8 | 关键部件运行特性分析 | 2021-11-29 | 2022-04-14
A8.1 | 挖掘机关键部件运行特性分析 | 2021-11-29 | 2021-12-20
A8.2 | 旋挖钻关键部件运行特性分析 | 2021-12-21 | 2022-01-09
A8.3 | 装载机关键部件运行特性分析 | 2022-02-02 | 2022-02-21
A8.4 | 压路机关键部件运行特性分析 | 2022-02-22 | 2022-03-13
A8.5 | 泵车关键部件运行特性分析 | 2022-03-26 | 2022-04-14
A9 | 发动机-泵-负载联合运行特性 | 2022-01-10 | 2022-05-06
A9.1 | 挖掘机发动机-泵-负载联合运行特性 | 2022-01-10 | 2022-01-31
A9.2 | 旋挖钻发动机-泵-负载联合运行特性 | 2022-02-01 | 2022-02-22
A9.3 | 装载机发动机-泵-负载联合运行特性 | 2022-03-14 | 2022-04-07
A9.4 | 压路机发动机-泵-负载联合运行特性 | 2022-04-08 | 2022-04-29
A9.5 | 泵车发动机-泵-负载联合运行特性 | 2022-04-15 | 2022-05-06
A10 | 传动系统能耗损失分析 | 2022-01-10 | 2022-04-29
A10.1 | 挖掘机传动系统能耗损失分析 | 2022-01-10 | 2022-01-24
A10.2 | 旋挖钻传动系统能耗损失分析 | 2022-02-22 | 2022-03-08
A10.3 | 装载机传动系统能耗损失分析 | 2022-03-14 | 2022-03-28
A10.4 | 压路机传动系统能耗损失分析 | 2022-04-08 | 2022-04-22
A10.5 | 泵车传动系统能耗损失分析 | 2022-04-15 | 2022-04-29
A11 | 工况-负载-能耗关系模型 | 2022-02-23 | 2022-06-10
A11.1 | 挖掘机工况-负载-能耗关系模型 | 2022-02-23 | 2022-03-16
A11.2 | 旋挖钻工况-负载-能耗关系模型 | 2022-03-17 | 2022-04-05
A11.3 | 装载机工况-负载-能耗关系模型 | 2022-04-30 | 2022-05-24
A11.4 | 压路机工况-负载-能耗关系模型 | 2022-05-25 | 2022-06-18
A11.5 | 泵车工况-负载-能耗关系模型 | 2022-05-07 | 2022-06-10
A12 | 能量传递链精准模型 | 2022-04-06 | 2022-07-10
A12.1 | 挖掘机能量传递链精准模型 | 2022-04-06 | 2022-04-28
A12.2 | 旋挖钻能量传递链精准模型 | 2022-04-29 | 2022-05-18
A12.3 | 装载机能量传递链精准模型 | 2022-06-19 | 2022-07-18
A12.4 | 压路机能量传递链精准模型 | 2022-07-19 | 2022-08-17
A12.5 | 泵车能量传递链精准模型 | 2022-06-11 | 2022-07-10
A13 | 整体研究工作完善与总结 | 2022-10-08 | 2023-08-03
A13.1 | 运行特性分析方法细化与总结 | 2022-10-08 | 2023-02-04
A13.2 | 能量传递链建模方法细化与总结 | 2023-02-05 | 2023-06-04
A13.3 | 结题报告资料准备 | 2023-06-05 | 2023-08-03